## 停航日期
冠达世纪游轮2025年年底维修施工时间表
序号 | 游轮 | 停航时间 | 开航时间 | 施工进场时间 | 施工竣工时间 | 备注
1 | 世纪神话 | 2026-01-13 | 2026-02-24 | 2026-01-14 | 2026-02-10
2 | 世纪传奇 | 2025-12-08 | 2026-01-13 | 2025-12-08 | 2026-01-06
3 | 世纪荣耀 | 2025-11-30 | 2026-02-20 | 2025-12-02 | 2026-02-10
4 | 世纪凯歌 | 2025-12-03 | 2026-02-19 | 2025-12-05 | 2026-02-10
5 | 世纪绿洲 | 2025-12-06 | 2026-02-17 | 2025-12-08 | 2026-02-10
6 | 世纪远航 | 2025-12-05 | 2026-02-18 | 2025-12-07 | 2026-02-10
重庆冠达世纪游轮有限公司
2025-11-03

## 世纪神话
世纪神话2023年底装饰自修施工进度计划表
序号 | 施工项目 | 2023-12-01 | [10 empty] | 2024-01-01 | [10 empty] | 2024-02-01
|  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
1 | 油漆-员工餐椅子架子
2 | 总套花台
3 | 全船阳台木栏杆点补木蜡油
4 | 全船阳台桑拿板点补木蜡油
5 | 4间麻将室更换地胶
6 | 员工宿舍马桶员工负一楼及一楼打胶

## 世纪传奇
世纪传奇2023年底装饰自修施工进度计划表
序号 | 施工项目 | 2023-12-01 | [10 empty] | 2024-01-01 | [10 empty] | 2024-02-01
|  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
1 | 油漆-员工餐椅子架子
2 | 总套花台
3 | 全船阳台木栏杆点补木蜡油
4 | 全船阳台桑拿板点补木蜡油
5 | 4间麻将室更换地胶
6 | 员工宿舍马桶员工负一楼及一楼打胶