关于朝天门11码头趸船拖带定位等业务事项招标说明：

重庆冠达港口服务有限公司拟建造一艘趸船布置于重庆港朝天门水域（长江上游里程660.5公里）北岸侧。名称为“冠达世纪趸船”，趸船主要尺度为：总长105.6米、总宽18米、型深3.8米、吃水1.3米、总高13米，用以替换朝天门11码头现有二艘趸船，此工程主要涉及以下事项的工作：
一、新趸船的拖带（单独报价）

趸船位于忠县乌羊镇金龙船厂（长江航道里程432公里）改造完成后，计划约2026年4月中旬，由该船厂拖带该趸船到重庆朝天门11码头落处，全程约228公里。
二、趸船在朝天门11码头抛锚定位（单独报价）

- 1、船艏锚及链共4套，其中1套仅有锚链。配置C4890霍尔锚3只，锚重5－8吨（2只5吨、1只8吨）；锚链：CCSAM3-Φ60mm、总长度3×385m。另一套302.5米。

- 要求：趸船前方抛领水锚2只并固定于趸船锚机；另有一套锚链302.5米长需要连接近岸地牛与趸船锚机作为领水锚。鉴于水位原因，该3套领水锚及链需要从纳溪沟码头接送至朝天门11码头，并于新趸船到达之前约2026年1月底完成抛锚定位，先行将锚链系固于原有趸船，待新建趸船到达后进行锚链与锚机的连接）；趸船左舷外侧抛外开锚1只并固定于趸船锚机（可与趸船到达后一同进行抛锚定位）。

- 2、船艉锚及链共2套，配置C4320霍尔锚2只，锚链：CCSAM3-Φ54mm、总长度2×330m。可与趸船到达后一同进行抛锚定位

- 3、船舶艏艉对口岸缆共3根（Φ36mm，长度约270米），从原有趸船拆下，然后系固于岸上指定位置，并与新趸船绞缆机连接。
    4、新建趸船到达朝天门11码头后，先行停靠于现有趸船外档，待原有趸船相关物品搬移（公司自行安排搬移工作，约3天）；相应设施设备相互迁移至新旧趸船。

- 5、朝天门11码头2个旧趸船共13套锚及链缆起锚收回，如遇锚及链无法收回，采取焊割弃锚丢链。然后将原有旧趸船移开至港内其它指定码头临时靠泊。

- 三、朝天门11码头原有2个旧趸船拖离

- 2个旧趸船主尺度分别为：1号趸：长×宽×吃水（77×13×1.0米）；2号趸：长×宽×吃水（66×9×1.0米），按公司变卖后拖移至第三方指定位置。（后续按拖带距离单独报价）

- 对外协调工作

- 所有涉及此次趸船拖带、定位、施工作业许可办证及协调工作均有参加此次的中标单位负责，原则上趸船定位施工完成时间控制在5天内。